# Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №14 г.Яровое

__________________В.И. Бурдовицын

«___»__________2013 г.

План мероприятий (с дополнениями)по внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс МБОУ СОШ №14 г. Яровое  на 2012-2014 гг. (пилотное общеобразовательное учреждение, межшкольная модель)

| № | Содержание мероприятий | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование списка учителей (рабочей группы по внедрению ДОТ) для реализации дистанционного обучения участников | Август 2012 года | Грицай Ж.А. |
| 2 | Оснащение рабочих мест учителей-предметников компьютерами с доступом в интернет, приобретение ЭОРов | Август 2012 года | Кирьянов А.Н., Грицай Ж.А. |
| 3 | Организация изучения, анализа концепции внедрения дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в систему общего образования Алтайского края Организация изучения нормативно-правового обеспечения ДОТ: - приказ Министерства образования и науки РФ No137 от 6 мая 2005г. «Об использовании дистанционных образовательных технологий» | Август - сентябрь 2012 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 4 | Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение дистанционных образовательных технологий обучения в учреждении | Август-сентябрь 2012 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 5 | Повышение квалификации педагогов для обеспечения использования ДОТ | В течение года | Грицай Ж.А, рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 6 | Методический совет по теме: "Организация деятельности педагогов по реализации программы "Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему общего образования и развития библиотечно-информационных центров". | Октябрь 2012 года | Грицай Ж.А. |
| 7 | Организация работы с педагогами, внедряющими элементы дистанционных образовательных технологий, в рамках внутришкольной системы повышения квалификации (анализ потенциальных возможностей «Сетевой город. Образование» для реализации ДОТ, изучение СДО Moodle) | В течение года | Грицай Ж.А., Кухтина О.Н., Волжина Н.В. |
| 8 | Проведение мероприятий по информированию родителей учащихся | В течение года | Классные руководители |
| 9 | Разработка дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам, надомному обучению педагогами ОУ | Сентябрь-ноябрь 2012 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 10 | Экспертиза и совершенствование дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам, надомному обучению педагогами ОУ | Декабрь 2012 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 11 | Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по элективным курсам педагогами ОУ | Январь-май 2013 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 12 | Разработка положения о конкурсах «Предметная олимпиада» | Январь 2013 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 13 | Разработка цифровых образовательных ресурсов по организации конкурсов | Январь-февраль 2013 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 14 | Расширение списка учителей для реализации дистанционного обучения | Май 2013 года | Грицай Ж.А. |
| 15 | Корректировка пояснительной записки в Образовательной программе школы. | Август — сентябрь 2013 года | Дьяконова Г.Н. |
| 16 | Корректировка рабочих программ педагогов (ведение компонентов ДОТ в поурочное планирование) | Август 2013 года | Рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 17 | Внедрение дистанционных образовательных ресурсов по организации надомного обучения | Сентябрь-май 2013-2014 уч. года | Грицай Ж.А., |
| 18 | Диссеминация опыта работы по внедрению дистанционных образовательных технологий по теме «Осуществление дистанционного обучения посредством персональных учительских сайтов» (заседание руководителей городских методических объединений) | Ноябрь 2013 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 19 | Проведение стажёрской практики в рамках базовой площадки по теме «Создание и функционирование учительских сайтов как способ организации взаимодействия участников образовательного процесса» (Славгородский образовательный округ) | Ноябрь 2013 года | Бурдовицын В.И., Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 20 | Проведение дистанционной межшкольной математической олимпиады по математике (СДО Moodle) | Декабрь 2013 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 21 | Городской семинар «Инклюзивное образование в МБДОУ №31 и МБОУ СОШ №14» (муниципальный округ) | Февраль 2014 года | Грицай Ж.А., Дьяконова Г.Н., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 22 | Конкурс ученических проектов на платформе АИС "Сетевой город. Образование" | Январь- март | Грицай Ж.А., Мирошниченко С.В., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 23 | Проведение стажёрской практики в рамках базовой площадки по теме «Информационно-образовательная среда как средство повышения качества образования» (Славгородский образовательный округ) | Март 2014 года | Бурдовицын В.И., Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 24 | Экспертиза и совершенствование цифровых образовательных ресурсов для дистанционного обучения по физике, математике, русскому языку, технологии | Август 2013 года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 25 | Внедрение ЦОР для дистанционного обучения по физике, математике, русскому языку, технологии | Сентябрь-май 2013-2014 уч. года | Грицай Ж.А., рабочая группа по внедрению ДОТ |
| 26 | Осуществление контрольных мероприятий, подготовка статистических и аналитических отчётов | 2012-2014 гг. | Грицай Ж.А. |