«Взрослые, обращаемся к Вам!

Мы за безопасность дорожного движения!»

Социальный проект «Добрая Дорога Детства»

в рамках Всероссийской акции «Я гражданин России»

Аннотация проекта

Проект раскрывает возможности в совершенствовании профилактической работы и применении новых форм при обучении правилам дорожного движения; воспитывает грамотного участника и убежденного пропагандиста безопасности дорожного движения.

Цель нашего проекта предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Для осуществления проекта ставятся следующие задачи:

- обучить безопасному движению учащихся по территории микрорайона школы;

- пропагандировать безопасность дорожного движения через творческую инициативу учащихся;

- освоить новые активные формы агитации и пропаганды правил дорожного движения;

- организовать свободное время учащихся.

Итогом реализации проекта должно стать решение поставленных задач в деле предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Обоснование необходимости проекта

Проблема

Аварийность на дорогах – огромная беда для всего общества. Над ее решением бьются инспекторы ДПС, сотрудники ГИБДД, все неравнодушные люди.

Детский взгляд на эту проблему самый непосредственный и правильный.

Актуальность проблемы

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.

По статистике, каждая вторая автомобильная авария с участием детей случается от несоблюдения элементарных правил поведения на дороге, а главными виновниками ДТП становятся дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Особую тревогу вызывает тот факт, что каждый второй ребенок пострадал в ДТП, находясь в сопровождении взрослого.  Причем надо отметить, что автомобили становятся опасными человеку в силу его недисциплинированности - как водителя, так и пешехода. Необходимо научить ребенка правилам жизни во взрослом мире - в мире спешащих людей и машин.

Целевая группа, для которой осуществляется проект:

- Учащиеся начальной школы.

- Родители.

- Жители микрорайона.

- Сверстники.

Форма реализации

Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.

Срок реализации проекта: 2008 год.

Содержание проекта

20 января был дан старт проекта. Введена символика, распределены роли. Учащиеся проводили социологический опрос, анкетирование, акцию «Взрослые, мы обращаемся к Вам!», создавали письма-обращения, листовки. Начала работу агитационная бригада «ДДД».

Этапы реализации:

  - Исследовательский:

а) проанализирована статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей в городе Яровое, Алтайском крае, России;

б) проанализированы мероприятия по планам воспитательной работы, проводимые классными руководителями по изучению правил дорожного движения;

в) разработана анкета «Знаешь ли ты…», и проведено анкетирование учащихся 1-6 классов;

г) социологический опрос детей и взрослых «Пешеходный переход».

  - Диагностический: на основе полученных статистических данных, построены графики по каждому пункту исследования.

3. Наглядно – агитационный:

а) изготовлены и распространены листовки «Добрая Дорога Детства» - «Взрослые, мы обращаемся к Вам!»;

б) проведен конкурс «Письмо водителю»;

в) оформлена газета «Добрая Дорого Детства»;

г) оформление информационного стенда «ДДД»;

д) создание социальной рекламы, учебного фильма по безопасности дорожного движения;

ж) освещение данной проблемы в СМИ.

- Итог проекта. В результате работы:

  - активизируется пропаганда безопасности дорожного движения:

-    привлечение учащихся к изучению правил дорожного движения;

- повышение внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников дорожного движения;

  - привлекается внимание педагогов-предметников, классных руководителей, общественных организаций к этому важнейшему для жизни детей «предмету»;

  - организовывается досуг детей и подростков;

  - продолжается работа агитбригады «ДДД»:

- изготовлены  листовки «Добрая Дорога Детства»;

- подготовлен сценарий посвящения в пешеходы «Пусть горит зелёный свет на твоей дороге!»;

-  составлены рекомендации «Родителям о правилах дорожного движения»;

-  подготовлена акция «Взрослые, мы обращаемся к Вам!»;

-  разрабатывается сценарий  социальной рекламы.

Дальнейшее развитие проекта

Мы считаем, что данный проект является финансово устойчивым.  Мы надеемся сохранить и расширить достижения проекта «Добрая Дорога Детства».

Задачи, реализуемые в проекте, важны в работе по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.

Проект изначально не рассчитан на получение прибыли, а на достижение долгосрочных позитивных социальных перемен.

Поэтому, продолжением проекта может стать системная, целенаправленная работа не только с учащимися, но родителями по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.

Такая система появится, и будет развиваться на основе форм работы и содержания проекта «Добрая Дорога Детства».

Используемая литература

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года, № 196-ФЗ.

- Указ Президента Российской Федерации от 22 сентября 2006 г. О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения.

- Образовательная программа "ДЕТИ - ДОРОГА - ЖИЗНЬ" Терехова Е.С., Ставрополь, 2005 г.

- Газета «Добрая дорога детства»

- http://ddd-gazeta.ru/

- www.dddgazeta.ru/ unpublished/4/

- http://www.kinder.ru

- Методика работы школьных команд над социальными проектами в рамках Всероссийской Акции «Я - гражданин России» http://volbi.ru/pages/home/file/fin/3.doc.

План мероприятий по реализации проекта

| Описание видов деятельности | Дата проведения |
| --- | --- |
| 1 этап реализации – исследовательский |  |
| Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в городе Яровое, Алтайском крае, России | 20.01.08 г. - 30.01.08 г. |
| Анализ мероприятии по планам воспитательной работы, проводимых классными руководителями по изучению правил дорожного движения | 20.01.08 г. - 30.01.08 г. |
| Анкетирование «Знаешь ли ты…» (2-6 классы) | 01.02.08 г. - 15.02.08 г. |
| Социологический опрос детей и взрослых «Пешеходный переход» | 20.02.08 г. - 23.02.08 г. |
| Встреча с инспектором по профилактике | 19. 03. 08 г. |
| Встреча с начальником ГБДД ОВД г. Яровое | 24. 03. 08 г. |
| Знакомство с участком ГИБДД |  |
| 2 этап реализации – диагностический |  |
| Обработка статистических данных, построение графиков | 23.02.08 г. - 29.02.08 г. |
| 3 этап реализации – наглядно – агитационный |  |
| Изготовление и распространение листовок «Добрая Дорога Детства» - социальная акция «Взрослые, мы обращаемся к Вам!» | В течение февраля - марта, сентября - октября |
| Проведение конкурса «Письмо водителю» | В течение февраля, сентября |
| Оформление газеты «Добрая Дорога Детства» | Первая половина марта, май, октябрь. |
| Оформление информационного стенда «Добрая Дорога Детства» | Апрель , сентябрь |
| Создание социальной рекламы, учебного пособия о безопасности дорожного движения | Апрель, май |
| 4 этап реализации – итоговый |  |
| Работа агитбригады «ДДД» | Март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, |
| Взаимодействие со СМИ | В течение реализации проекта |
| Взаимодействие с социальными партнерами | В течение реализации проекта |

Бюджет проекта

| № п/п | Расходные материалы при реализации проекта | Стоимость 1 единицы | Количество | Итого | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление листовок | 10 рублей | 50 | 500 рублей | Спонсорская помощь |
|  | Изготовление паспорта пешехода | 10 рублей | 100 | 1000 рублей | Спонсорская помощь |
|  | Футболки желтого цвета (кепки желтого цвета) | 100 рублей (100 рублей) | 20 (20) | 2000 рублей (2000) | Администрация города |
|  | Планшеты желтые | 40 рублей | 4 | 160 рублей | Средства школы |
|  | Изготовление эмблемы | 100 рублей | 1 | 100 рублей | Средства школы |
|  | Фотолетопись | 7 рублей | 30 | 210 рублей | Помощь родителей |
|  | Для продолжения в 2009 г. дальнейшей работы по реализации проекта расходные материалы |  |  | 3110 рублей | Средства на развитие проекта |
| Итого сумма для реализации проекта в 2008 году |  |  |  | 4370 рублей |  |

detstvo.ru/all_ about/babysafety/