План

реализации программы "Электронный журнал"

в МБОУ СОШ №14 города Яровое

на 2012-2013 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Издание образовательным учреждением нормативных документов: приказ руководителя образовательного учреждения о внедрении в деятельность образовательного учреждения ЭЖ; план работы по внедрению ЭЖ; положение по использованию автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» в части ведения электронного журнала; комплект документов по обеспечению законодательных требований о защите персональных данных (ПДн); комплект дополнений в функциональные обязанности работников образовательных учреждений, связанный с использованием ЭЖ. | сентябрь сентябрь сентябрь октябрь октябрь-ноябрь | Бурдовицын В.И., директор, Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации | Приказы, планы, положения |
| Практическая деятельность по реализации проекта |
| 1 | Размещение календарно-тематического планирования в системе. | сентябрь-октябрь | Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса, учителя преподающие в 3а, 7а классах. | Наличие календарно-тематического планирования в системе «Сетевой край. Образование» |
| 2 | Выставление текущих оценок, отметок о посещаемости уроков | ежедневно | Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса, учителя преподающие в 3а, 7а классах | Наличие информации о текущей успеваемости посещаемости учащихся |
| 3 | Размещение и сохранение информационных ресурсов | постоянно | Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса, учителя преподающие в 3а, 7а классах | Наличие материалов образовательного процесса |
| 4 | Разработка мастер-класса «Портфолио проектов» | декабрь -апрель | Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса | Мастер-класс «Портфолио проектов» |
|  | Разработка и проведение дистанционного курса. | ноябрь-март | Ткаченко Н.С., учитель английского языка | Предоставление услуги учащимся |
| Организация методического сопровождения проекта |
| 1 | Распространение и обобщение опыта применения ЭЖ: проведение семинара для образовательных учреждений. Размещение мастер-класса «Портфолио проектов» в системах «Сетевой край. Образование», «Moodle». | по плану комитета по образованию январь-февраль | Бурдовицын В.И., директор, Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации, Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса | Материалы семинара. Мастер-класс в системах «Сетевой край. Образование», «Moodle» |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Освещение хода проекта на сайтах образовательного учреждения, комитета по образованию, Главного управления по образованию и делам молодежи. | постоянно | Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации, Кирьянов А.Н., ответственный за техническое обеспечение проекта, Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса | Информированность общественности |
| 2 | Информирование родителей и учащихся (собрания, классные часы). | сентябрь-октябрь 2012 | Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса | Информированность родителей и учащихся |
| 3 | Разработка инструкции для родителей и учащихся по работе в электронном дневнике. | сентябрь - октябрь 2012 | Грицай Ж.А., заместитель директора по информатизации, Ткаченко Н.С., классный руководитеь 7а класса, Слышова С.С., классный руководитель 3а класса | Инструкция |
| Техническое оснащение |
| 1 | Оснащение компьютерным оборудованием. | сентябрь-ноябрь | Бурдовицын В.И., директор, Кирьянов А.Н., ответственный за техническое обеспечение проекта | Наличие компьютеров, создание условий, обеспечивающих оперативную фиксацию оценок и др. видов деятельности |
| 2 | Внедрение SMS-сервиса для родителей | январь-март | Бурдовицын В.И., директор, Кирьянов А.Н., ответственный за техническое обеспечение проекта | Подключение родителей к сервису |